## Plan1
Profissional |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 30 | 30 | 30 | 30
Gerente de Projetos | 160 | 80 | 80 | 80 | 80
Controller | 150 | 75 | 75 | 75 | 75
Engenheiro | 78 | 39 | 39 | 39 | 39
Arquiteto | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Materiais | [5 empty] | Total
| 35.7 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 926
63
28
22.9
|  | 1 Ciclo | 2 Ciclo | 3 Ciclo | Final
149.6
|  | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5
49.8667
| 89.76 |  | 321.26 | 291.34
59.84
Total
|  | 231.5 | 321.26 | 291.34 | 231.5 | 1075.6
30min 60min 90min 120min

## Plan2
Fase | Gerente de Projetos | Controller | Engenheiro | Arquiteto
Planejamento | A | R | R | R | R: Responsável por executar uma atividade (o executor);
Definição e Aquisição de materiais | R | A | A | R | A: Autoridade, quem deve responder pela atividade, o dono (apenas uma autoridade pode ser atribuída por atividade);
Seleção de materiais | S | I | A | R | C: Consultado, quem deve ser consultado e participar da decisão ou atividade no momento que for executada;
Construção das peças do tirante | S | I | R | A | I: Informado, quem deve receber a informação de que uma atividade foi executada.
Construção dos arcos | S | I | R | A
Colar tirante com arco | S | I | R | A
Colar as treliças | S | I | R | A
Colar a superficie | A | I | R | R
Testes de requisitos | R | A | C | C
Teste de qualidade | A | I | R | S
Entrega da ponte construidas | R | A | I | I